GMINA

GORZÓW ŚLĄSKI

RAPORT

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

###### Gorzów Śląski, 2009r.

Spis treści:

- Wprowadzenie

- Cel i podstawa prawna przygotowania raportu

- Zakres raportu

II. Realizacja poszczególnych zadań POŚ

1. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji

2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

4. Ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i

energooszczędność

5. Ochrona przed hałasem

6. Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku

7. Planowanie przestrzennego i strategiczne jako podstawowe narzędzie

zrównoważonego rozwoju

8. Monitoring i zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

III. Podsumowanie

I. WPROWADZENIE

  - Cel i podstawa prawna przygotowania raportu

Celem ogólnym przygotowania Raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska gminy Gorzów Śląski w latach 2004 - 2007 jest ocena realizacji założeń przyjętych w polityce ekologicznej państwa.

Główną zasadą polityki ekologicznej, przyjętą w Konstytucji RP jest zasada zrównoważonego rozwoju, której podstawowym celem jest integracja polityk i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, celem zachowania zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenie, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych, oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.

Celem szczegółowym przygotowania Raportu jest ocena postępów w realizacji założonych celów i zadań zapisanych w programie i wyciągnięcie wniosków, które powinny być uwzględnione w nowym programie ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski na lata 2008-2011.

Podstawę prawną opracowania raportu stanowi art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.], który wprowadza obowiązek wykonania co 2 lata raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska i przedstawienia go radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla gminy Gorzów Śląski na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011 został przyjęty Uchwałą z dnia 29 września 2005 r. Nr II/12/2005 Rady Gminy w Gorzowie Śląskim.

  - Zakres opracowania

Zapisy programu ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski są zgodne z zapisami programu powiatowego (dla powiatu oleskiego) i wojewódzkiego oraz polityką ekologiczną państwa. Monitorowanie stanu środowiska i zaawansowanie działań w celu jego ochrony ułatwia kompleksowe ich ujęcie w Programie Ochrony Środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.], nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Jedynie w samym Programie ochrony środowiska określono na czym będzie polegać analiza realizacji założonych do wykonania celów i zadań.

Obowiązek wykonania co 2 lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska określa jego ramy czasowe – pierwsze dwa lata dla programu 2004-2007 obejmują lata 2004 – 2005, następne 2006 – 2007. W niniejszym raporcie postanowiono uwzględnić wszystkie lata realizacji programu w celu jego końcowego podsumowania. Jako rok bazowy, do którego odwołują się powyższe dwa okresy sprawozdawcze wybrano rok 2003.

# II. Realizacja poszczególnych celów i zadań POŚ

- Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji

### Cele i kierunki działań :

- zachowanie naturalnego zróżnicowania występujących na obszarze gminy ekosystemów: łąkowych, przywodnych, agrocenoz i leśnych;

- ochrona istniejących konserwatorskich form ochrony przyrody;

- objęcie ochroną prawną nowych form ochrony przyrody oraz terenów pozostałych, wzbogacających lokalny system ekologiczny i wartości krajobrazowe;

- ochrona przed zainwestowaniem w obrębie wyznaczonych terenów biologicznie czynnych i przewidzianych do renaturalizacji;

- przeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizacja ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie obszaru;

- kontrola zgodności użytkowania terenu z cechami przyrodniczymi oraz monitoring środowiska;

- promocja i rozwój sieci szlaków turystycznych, tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych, a także wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego gminy.

- działania przeciwerozyjne – zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów rolnych narażonych na erozję wodną i wietrzną;

- działania rehabilitacyjne i rekultywacyjne o kierunku leśnym związane z potrzebą wyłączenia z produkcji rolnej terenów byłych dzikich wysypisk śmieci ze względu na występowanie zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz skażeń mikrobiologicznych;

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab. nr 1

| Lp. | Zadanie | Planowany termin realizacji | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy | 2005 | Cz |
| 2. | Rozszerzenie sieci obiektów przyrody objętych ochroną prawną | 2005 – 2007 | N |
| 3. | Rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych parków | 2004 – 2007 | Z |
| 4. | Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych | 2004 – 2013 | Cz |
| 5. | Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki | 2005 – 2007 | N |
| 6. | Program podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców | 2004 – 2008 | Z |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W  ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano 6 zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, z czego: 2 zadania zrealizowano, 2 zadania zrealizowano częściowo lub są w trakcie realizacji, a 2 zadania są nie zrealizowane i przesunięto je  na następny okres programowania.

W roku bazowym 2003, jaki został przyjęty na potrzeby niniejszego raportu, zakupiono sadzonki drzew i krzewów celem urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień  i  zakrzewień na kwotę 5200 PLN. Środki pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej gminnym funduszem. W latach 2004-2005 działania dotyczące zakrzewień i zadrzewień były kontynuowane jednak środki wydatkowane na ten cel uległy zmniejszeniu, a wyniosły 1600 PLN. W latach 2006-2007 wydano najwięcej na powyższy cel: była to kwota 6300 PLN, bowiem oprócz utrzymania terenów zieleni, dokonano zadrzewień i zakrzewień parków.

Zadanie dotyczące podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców w całym okresie sprawozdawczym było realizowane w sposób ciągły. Natomiast skala jego oddziaływania uzależniona była od dostępności środków gminnych jak i gminnego funduszu. Duży nacisk w tej kwestii położono na działania związane ze składowaniem odpadów, przyłączając się corocznie do akcji „sprzątanie świata”, poprzez zakup worków na śmieci czy rękawic (w latach 2004-2005 na kwotę 5000 PLN, w latach 2006-2007 na kwotę 5500 PLN).

W roku 2003 obszary prawnie chronione w gminie zajmowały powierzchnię 19,3 ha, gmina posiadała też 4 pomniki przyrody. Nie udało się jednak na przestrzeni 4 lat objętych okresem sprawozdawczym rozszerzyć sieć obszarów prawnie chronionych (dane GUS).

Odnotować należy, że minimalnie wzrosła lesistość gminy z 21,9% w roku 2003 do 22% (lata 2004-2005) i 22,10% (w latach 2006-2007). Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosiła odpowiednio: 3450,3 ha, 3468,0 ha i 3477,7 ha.

Z powodu braku środków finansowych przesunięto na rok 2008 i 2009 objęcie ochroną prawną obszarów cennych przyrodniczo, a opracowanie strategii rozwoju turystyki w ogóle nie znalazło się w nowym POŚ 2008-2011.

- Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych

### Cele i kierunki działań :

- wprowadzenie normatywów zużycia wody w najbardziej wodochłonnych dziedzinach produkcji w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik;

- eliminowanie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji) poprzez wprowadzenie zaporowych opłat za pobór wód podziemnych;

- wykorzystanie wód podziemnych przez przemysł dopuszczalne w rejonach o dużych, niewykorzystanych zasobach tych wód, ale wyłącznie przez określony czas i pod specjalnym nadzorem;

- ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie i ich wdrożenie do praktyki poprzez system dobrowolnych porozumień między właściwymi organami administracji publicznej i przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji lub ich zbiorczymi reprezentantami;

- zmniejszenie wodochłonności produkcji

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab. nr 2

| Lp. | Zadanie | Planowany termin realizacji | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokończenie budowy sieci wodociągowej | 2006 | Z |
| 2. | Budowa sieci kanalizacyjnej | 2004 – 2011 | Cz |
| 3. | Modernizacja urządzeń melioracyjnych | 2004 – 2011 | Cz |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W  ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano 3 zadania z zakresu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, z czego: 1 zadanie zostało ukończone, natomiast 2 zadania są w trakcie realizacji.

W latach 2004-2005 (środki własne w kwocie: 1 143 917 PLN ):

- doprowadzono wodę i kanalizację sanitarną do działek przy ul. Kolorowej w Gorzowie

Śląskim (środki gminnego funduszu – 25 917 PLN),

- doprowadzono wodę Goła – Przymiarki (8 000 PLN),

- zbudowano wodociąg Budzów – Pakoszów (10 000 PLN),

- zbudowano kanalizację sanitarną wsi Jamy IV etap (685 000 PLN),

- dokonano renowacji studni głębinowej w Gorzowie (15 000 PLN),

- rozbudowano wodociąg grupowy Goła – Uszyce, Gorzów Śląski – Leśniki i ul. Kluczborska

(400 000 PLN).

W latach 2006-2007 (środki własne w kwocie: 970 000 PLN):

- rozbudowano wodociąg grupowy Gorzów Śląski – Leśniki i ul. Kluczborska, Uszyce –

Zydlung (10 000 PLN),

- wybudowano kanalizację sanitarną w Więckowicach, Jastrzygowicach i Skrońsku (30 000

PLN),

- wybudowano kanalizację sanitarną: Gorzów Śląski ul. Oleska – Jastrzygowice – Skrońsko

(150 000 PLN),

- wybudowano kanalizację sanitarną we wsi Uszyce (80 000 PLN),

- rozbudowano (kolejny etap) wodociąg grupowy Uszyce Górne – Zydlung oraz Leśniki i ul.

Kluczborska (700 000 PLN)

Pozytywną tendencją wartą odnotowania jest zmniejszenie się zużycia wody, które w roku 2003 wynosiło 222,6 dam3/rok, w latach 2004-2005 wahało się od 213,9 – 210,8 dam3/rok, największy spadek zużycia wody miał miejsce w roku 2006 i wyniósł: 204,4 dam3/rok. Natomiast w kolejnym roku sprawozdawczym 2007 nieznacznie wzrósł do 210,5 dam3/rok, osiągając niemal identyczną wartość sprzed dwóch lat. Pomimo nieznacznych różnic w jego wielkości, utrzymuje się w miarę na stałym poziomie, a odnosząc go do roku bazowego 2003, zmniejszył się o ok. 6%.

Gmina Gorzów Śląski jest w 100% zwodociągowana. Trzy ujęcia wody zaspokajają w całości  zapotrzebowanie gminne na wodę pitną. Dodatkowo gminna sieć wodociągowa zaopatruje w wodę również wsie Szyszków i Wygiełdów należące do gminy Praszka. Długość sieci wodociągowych to 145 km.

Miejscowości Gorzów Śląski, Jamy, Kozłowice i Pawłowice są w pełni skanalizowane, w planach jest jednak budowa sieci kanalizacyjnej we wszystkich sołectwach gminy. Liczba osób obsługiwana przez oczyszczalnie wynosiła w roku bazowym 2003; 1175 osób, natomiast w latach 2004-2005 wzrosła do 3564 a w latach 2006-2007 wynosiła: 6011. Jest to niemal sześciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem bazowym. Powyższe zadanie kanalizacyjne kontynuowane będzie w miarę pozyskiwania środków finansowych na ten cel.

- Ochrona powierzchni ziemi i gleb

### Cele i kierunki działań :

- ograniczenie zakresu zagospodarowywania gleb w sposób, który nie odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom,

- lepsze dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, form ich zagospodarowania rolniczego lub leśnego (wybór: rolnicze czy leśne) oraz przyjętych kierunków i intensywności produkcji

- eliminacja produkcji rolniczej, lub odpowiednia zmiana struktury upraw, na glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia, wszędzie tam, gdzie stopień tego zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki.

- waloryzacja gleb, wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, rekultywacja „dzikich" wysypisk i wyrobisk.

- wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab. nr 3

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekultywacja dzikich składowisk śmieci | 2004 – 2007 | Cz |
| 2. | Odkwaszanie gruntów rolnych | 2004 – 2011 | Cz |
| 3. | Analiza przydatności rolniczej wybranych gleb | 2004 – 2007 | Cz |
| 4. | Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją | 2004 – 2011 | N |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W  ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano 4 zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb, z czego 3 zadania zostały zrealizowane częściowo. Gmina nie finansowała zadania dotyczącego rekultywacji gleb zagrożonych erozją.

W roku 2003 na monitoring odczynu pH gleby w ramach ochrony gruntów rolnych przed degradacją, wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz zadania związane z realizacją przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów wydano ze środków gminnego funduszu 3000 PLN. W kolejnych latach podjęto się kontynuacji ww. zadań, a w szczególności:

w latach 2004-2005 wydano:

- 13954 PLN; na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów

w latach 2006-007 wydano:

- 16500 PLN na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów;

- 1000 PLN na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi w tym monitoring odczynu pH w glebie w ramach ochrony gruntów rolnych przed degradacją, wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb.

W miarę dostępności środków finansowych dokonywane były lokalne wapnowania gleb, celem zwiększenia ich pH oraz walorów produkcyjnych.

Z powodu braku środków finansowych wykonanie zadań niezrealizowanych, bądź zrealizowanych częściowo przesunięto na następny okres programowania.

4. Ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i

energooszczędność

### Cele i kierunki działań :

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów produkcyjno – usługowych,

- sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych,

- gazyfikacja gminy,

- wspieranie termoizolacji budynków,

- promocja odnawialnych źródeł energii,

- modernizacja lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników,

- propagowanie systemu przewozów kombinowanych: kolej, rower itp., wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej,

- poprawę stanu technicznego dróg gminnych o złym stanie technicznym.

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab.nr 4

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych | 2004 – 2011 | Cz |
| 2. | Gazyfikacja gminy | 2004 – 2011 | Cz |
| 3. | Wspieranie termoizolacji budynków | 2004 – 2011 | Cz |
| 4. | Promocja odnawialnych („czystych”) źródeł energii | 2004 – 2011 | Cz |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W  ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano 4 zadania z zakresu ochrony powietrza, z czego: wszystkie zadania są w trakcie realizacji, lub zostały już częściowo zrealizowane.

W roku 2007 opracowano plan energetyczny dla gminy, na sumę 8500 PLN.

W roku 2003 długość czynnej sieci gazowej wynosiła 19,5 km natomiast zużycie gazu wyniosło 0,10 hm3, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dawało 19,2 m3 w skali roku. W latach następnych 2004-2005 długość czynnej sieci gazowej wyniosła 19,5 km, natomiast w latach 2006-2007 wzrosła do 24,6 km. Zużycie gazu na 1 mieszkańca wyniosło odpowiednio 12,9 m3 oraz 9,8m3. Nastąpił, więc nieznaczny aczkolwiek zauważalny wzrost jej długości, biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie gazyfikacji gminy zaplanowano na lata 2004-2011, należy uznać zadanie za częściowo zrealizowane.

W raportowanym okresie dokonano ponad to:

- Wymiany kotłowni węglowych na gazowe w:

- Szkole w Uszycach

[całość zadania w roku 2008 wyniosła 354 000 PLN, natomiast w roku 2005

wyremontowano dach, przeznaczając na ten cel 58 000 PLN];

- Urzędzie Miejskim

[w roku 2008 dokonano wymiany kotła CO za sumę 158 000 PLN];

- Przedszkolu w Gorzowie

[koszt całości zadania wyniósł w roku 2008, 595 000 PLN, w tym 144 000 PLN pochłonęła

elewacja, natomiast w roku 2005 dokonano wymiany okien na kwotę 133 000 PLN];

- Szkole w Kozłowicach [wymieniono kocioł CO za sumę 50 000 PLN];

- Gimnazjum w Gorzowie

[całość zadania wyniosła w 2006 roku, 1 463 000 PLN, w kwocie tej mieści się ponadto

wymiana okien, elewacji oraz dachu]:

- Termomodernizacji budynków w:

- Przedszkolu w Gorzowie (elewacja);

- Szkole w Uszycach (elewacja);

- Szkole w Gorzowie (elewacja);

- Przedszkolu w Gołej i w Jastrzygowicach [dokonano wymiany dachów na kwotę 102 000

PLN];

- Szkole w Kozłowicach [w 2005 roku wymieniono elewację oraz dach, całość kosztów

wyniosła 155 000 PLN].

Wymieniono także kotłownię węglową na gazową w przedsiębiorstwie Cerpol, co spowodowało 50% spadek emisji zanieczyszczeń w porównaniu z rokiem bazowym 2003.

- Ochrona przed hałasem

### Cele i kierunki działań :

- podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych przez zarządców dróg,

- dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc w gminie,

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB,

- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,

- wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 11 m na odcinku granica województwa – Wołczyn;

- budowa obejścia miasta Gorzów Śląski;

- modernizacja obiektu mostowego w Gorzowie Śląskim.

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab.nr 5

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw | 2004 – 2007 | Cz |
| 2. | Wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych | 2004 – 2011 | Cz |
| 3. | Modernizacja nawierzchni dróg | 2004 – 2020 | Cz |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano 3 zadania z zakresu ochrony przed hałasem, z czego:  wszystkie zadania są zrealizowane lub w trakcie realizacji.

W raportowanym okresie zrealizowano zadanie polegające na wymianie instalacji do obróbki skrawania metali w technologii CNC - Metal – TECH w stolarni w Zdziechowicach, w związku z czym dokonano nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, celem zmniejszenia uciążliwości akustycznej wokół zakładu.

Uzupełniono także, w ramach dostępnych środków, ubytki w pasach zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz remontowano nawierzchnię dróg gminnych.

- Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku

### Cele i kierunki działań :

- wprowadzenie do programów nauczania w szkołach podstawowych tzw. „ścieżki ekologicznej”, oraz zajęć pozalekcyjnych (kół ekologicznych),

- realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków przekazu oraz instytucji kultury i wypoczynku,

- rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej,

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab.nr 6

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców | 2004 – 2008 | Z |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

W  ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie ochrony środowiska zaplanowano jedno podstawowe zadanie z zakresu edukacji ekologicznej, które zostało w pełni zrealizowane. Edukacja ekologiczna na terenie gminy Gorzów Śląski jest szeroko rozpowszechniona.

W szkołach wśród dzieci i młodzieży prowadzone były w formie zajęć pozalekcyjnych koła ekologiczne. Do programu nauczania włączono także tak zwaną „ścieżkę ekologiczną”. Nawiązano współpracę z Urzędem Miejskim w Gorzowie Śląskim, Nadleśnictwem Kluczbork, Ligą Ochrony Przyrody czy Kołem Łowieckim „Brzezina”. Zajęcia oraz akcje o tematyce ekologicznej, w których brali uczniowie gminnych szkół to m.in.:

- sadzenie drzewek,

- zbieranie baterii,

- segregacja śmieci,

- wycieczki do oczyszczalni ścieków,

- akcja „Bocian”,

- ratowanie kasztanowców,

- akcja „Sprzątanie świata”,

- akcja „Dzień ziemi”,

- akcja „Dzień wiosny”,

- akcja „Sprzątanie wsi”.

7. Planowanie przestrzennego i strategiczne jako podstawowe narzędzie

zrównoważonego rozwoju

### Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab.nr 7

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego | 2005 | Z |
| 2. | Sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 2004-2007 | Z |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

Obydwa zadania przewidziane w ramach tego priorytetu zostały w całości zrealizowane. Plan Rozwoju Lokalnego wykonano w 2005 roku w ramach pracy własnej urzędu. Natomiast zakładane do wykonania zmiany planów miejscowych sporządzone w latach 2004 – 2007 objęły:

- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

(koszt 20,503 tys. zł),

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą w Gorzowie Śląskim ul.Karola Miarki i Byczyńską oraz Jamy  (koszt 38,56 tys. zł).

8. Monitoring i zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

### Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

Tab.nr 8

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 | 2004-2005 | Z |
| 2. | Sporządzenie raportu z wykonania celów i zadań Programu na lata 2004-2005, a następnie 2006-2007 i przedstawienie go Radzie Gminy | 2005-2007 | Z |

Z- zadanie zrealizowane			Cz – częściowo zrealizowane lub w trakcie realizacji

N- zadanie niezrealizowane

Gminny program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 – 2007 sporządzono w roku 2005 i Program przyjęto Uchwałą z dnia 29 marca 2005 r. Nr            II/12/2005 Rady Gminy w Gorzowie Śląskim. Raport z realizacji Programu wykonano.

Tab.9 Wykonanie GFOŚiGW w latach 2003-2007

| Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan funduszu na początek okresu | 11 000 | 2 117 | 6 954 | 10 100 | 2 200 |
| Przychody GFOŚiGW | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 |
| WYDATKI | 41 000 | 32 117 | 16 754 | 23 900 | 16 000 |
| Stan funduszu na koniec okresu | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |

Przychody GFOŚiGW w porównaniu z rokiem bazowym 2003 malały w kolejnych latach, fakt ten związany jest między innymi ze zmianą zapisów Prawa ochrony środowiska, które wprowadziły system ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i okres przedkładania ewidencji z kwartalnego na półroczny. Dla wielu podmiotów gospodarczych system półroczny okazał się korzystniejszy, wobec czego zgodnie z prawem wiele podmiotów nie było zmuszonych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, bowiem mieściły się w ustawowym limicie zwolnień. Następstwem czego były mniejsze wpływy do poszczególnych funduszy ochrony środowiska.

III. Podsumowanie

Na 25 zadań własnych przewidzianych do realizacji na lata 2004-2007 w ramach harmonogramu: 8 zadań zostało zrealizowanych, a 14 zadań jest w trakcie realizacji lub zostało zrealizowanych częściowo. Pozostałe z zadań (3), z powodu braku środków finansowych na ich wykonanie, przesunięto na następne lata. Zdecydowana większość zadań została zrealizowana lub jest realizowana.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem. Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Skróty:

EFRR 	– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FOGR 	– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

POŚ 	– program ochrony środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej